## Cronograma detallado con horas
IMPLEMENTACIÓN @YUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACION | DESCRIPCIÓN | Horas | Total de horas
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS |  |  |  |  | HORAS TOTALES
1 | Inicio de sesión | 2 | 0.5 | 16 | 372
2 | Registro de usuarios | 2 | 0.5
3 | Registro de proveedores | 2 | 0.5
4 | Módulo de registro de servicios de proveedor | 2 | 0.5
5 | Módulo de vista de servicios publicados (proveedor) | 2 | 0.5
6 | Compra de servicios de compras | 2 | 0.5
7 | Implementación de mapa de Google | 2 | 0.5
8 | Categorización por calificación a proveedores | 2 | 0.5 |  | DISPONIBLES
9 | Ventana de contáctenos | 2 | 0.5
10 | Chat privado (cliente proveedor) | 2 | 0.5
11 | Modulo clasificación prioritario de pedidos (alta, media, baja) | 2 | 0.5
12 | manejo de bonos | 2 | 0.5
13 | módulo de calificación de la aplicación | 2 | 0.5
14 | módulo de perfil del proveedor | 2 | 0.5
15 | Módulo de perfil de usuario cliente | 2 | 0.5
16 | Implementación base de datos | 2 | 0.5
REQUISITOS DE DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN
17 | Análisis de requerimientos para diseño | 2 | 1.25 | 40
18 | Mockup inicio de sesión | 2 | 1.25
19 | Mockup registro usuarios | 2 | 1.25
20 | Mockup registro de proveedores | 2 | 1.25
21 | Mockup registro de servicios proveedor | 2 | 1.25
22 | Mockup de servicios publicados | 2 | 1.25
23 | Mockup servicio de compras | 2 | 1.25
24 | Mockup servicio de mapas | 2 | 1.25
25 | Mockup calificación de proveedores | 2 | 1.25
26 | Mockup contáctenos | 2 | 1.25
27 | Mockup de chat privado | 2 | 1.25
28 | Mockup de servicios prioritarios | 2 | 1.25
29 | Mockup manejo de bonos | 2 | 1.25
30 | Mockup módulo de calificación | 2 | 1.25
31 | Mockup módulo de perfil proveedor | 2 | 1.25
32 | Mockup modulo perfil de usuario cliente | 2 | 1.25
METODOLOGIAS AGILES
33 | Análisis de requerimientos para metodología de desarrollo | 2 | 4 | 16
34 | Desarrollo e implementación de metodología ágil | 2 | 4
DESARROLLO FRONT-END Y BACK-END
35 | Revisión especificación de requisitos | 2 | 5 | 140
36 | Revisión de requisitos de diseño | 2 | 5
37 | Codificación de módulos | 2 | 30
38 | Codificación de funciones | 2 | 30
DESARROLLO DE ENTORNO GRAFICO
39 | Analisis de diseño grafico | 2 | 15 | 76
40 | Creación de diseño de imagotipos | 2 | 8
41 | Creación de diseños iconograficos | 2 | 15
DESARROLLO PLAN DE PRUEBAS
42 | Desarrollo de pruebas unitarias | 2 | 3 | 68
43 | Deteccion de fallos en pruebas unitarias y correccion | 2 | 15
44 | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 2 | 3
45 | Deteccion de fallos en pruebas de caja blanca y correccion | 2 | 5
46 | Desarrollo de pruebas de caja negra | 2 | 3
47 | Deteccion de fallos en pruebas de caja negra y correccion | 2 | 5
DOCUMENTACION
48 | Implementacion de documentacion de TICS | 2 | 8 | 16

## Cronograma de proceso
IMPLEMENTACIÓN @YUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACION
1 | Levantamiento de requerimientos
2 | Requisitos de diseños
3 | Definición y ejecución de metodologías agiles
4 | Ejecución de plan de desarrollo back-end y front-end
5 | Ejecución de plan de desarrollo visual
6 | Desarrollo plan de pruebas
7 | Documentación

## Datos informativos
1. PLATAFORMA DE DESARROLLO | BASES DE DATOS | USUARIOS | ENTORNO DE DESARROLLO | LENGGUAJE DE DESARROLLO
ANDROID | SQLLite | PROVEEDORES | FLUTTER | DART, C++, JS
IOS
2. MENU DE NAVEGACION
HOGAR
SALUD
MODA
TRASPORTE
3. SUB MENU
3.1 HOGAR
PINTURA
PLOMERIA
CARPINTERIA
CERRAJERIA
ELECTRICIDAD
ENCHAPES
ASEO
VIDRIOS-MARQUETERIA
TECNICOS ELECTRODOMESTICOS
TECNICOS EN SISTEMAS
3.2 SALUD
PROFESIONAL FITNESS
ESTETICA
VETERINARIA
PASEADOR DE PERROS
3.3 MODA
SASTRERIA
MODISTA
3.4 TRASPORTE
TALLERES
MECANICOS
4. API DE GOOGLE
Implementación de mapas de google