## Cronograma detallado con horas
REDISEÑO DE PROCESOS MI OTT CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ITEM | INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACION | DESCRIPCIÓN | Horas | Total de horas
CONSULTORIA DE PROCESOS ACTUALES |  |  |  |  | HORAS TOTALES
1 | Analisis de procesos actuales | 2 | 0.5 | 12 | 356
2 | Asesoría de flujos de trabajo | 2 | 0.5
3 | Identificación de procesos requeridos | 2 | 1
4 | Estructura y diseño de expectativa de procesos | 2 | 1
5 | Auditoria de diseño de procesos | 2 | 1
6 | Diseño final de expectativa de proceso | 2 | 2
ANALISIS DEL DESARROLLO
7 | Definicion de necesidades del negocio, usuario final y sistema | 2 | 2 | 48
8 | Identificación y asignación de roles | 2 | 2
| Obtención de requerimientos | 2 | 2.5
9 | Analisis de requerimientos | 2 | 2.5
10 | Levantamiento de requerimientos | 2 | 5
11 | Especificacion, modelado y validación de requerimientos | 2 | 10
ETAPA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
12 | Diseño y creación de modelos de contexto | 2 | 2 | 16
13 | Diseño y creación de modelos estructurales | 2 | 2
14 | Diseño y creación de modelos de contexto | 2 | 2
15 | Analisis de componentes y gestión de datos | 2 | 2
DESARROLLO DEL PROYECTO
16 | Revisión y reestructuración del back-end | 2 | 15 | 200
17 | Desarrollo de módulos automatizados | 2 | 30
18 | Creación de los componentes de conexión | 2 | 20
19 | Implementación de módulos automatizados en el sistema de información | 2 | 25
20 | Modelado del front-end | 2 | 10
DESARROLLO PLAN DE PRUEBAS
21 | Desarrollo de pruebas unitarias | 2 | 10 | 60
22 | Desarrollo de pruebas de caja blanca | 2 | 10
24 | Desarrollo de pruebas de caja negra | 2 | 10
DOCUMENTACION
48 | Implementacion de documentacion de TICS | 2 | 10 | 20

## Tecnologías
Mi Ott
Tecnología | Descripción
MySQL | Motor de base de datos destinado a utilizar para la implementación.
Python (Flask/Django) | Apis REST y Servicios consumibles.
Desarrollo del back-end
Jquery | Conexión de sockets para la automatización.
Creación de conexiones para fuentes de datos.
Interacción del sitio web con todos sus elementos y herramientas a integrar.
React | Creación del front-end para el portal web.